## Лист1
"Согласовано" |  | "Утверждаю"
Глава Администрации МО Староладожское СП |  | Генеральный директор
Староладожское СП |  | ООО "Управляющая компания по ЖКХ"
_________________ Ермак Н.О. |  | ____________ Степанов С.В.
"____"____________20__г. |  | "____"____________20__г.
План работ по текущему ремонту и содержанию МКД, расположенных в с. Старая Ладога на 2021 год
№ дома | Наименование работ | Срок выполнения | Примечание
пр. Волховский
д.1 | Частичный ремонт фасада у кв.11 | весна-лето 2021г.
| Замена канализации в подвале, под кв.1,5 | весна-лето 2021г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
д.2 | Ремонт пола тамбура 1-го подъезда | весна-лето 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Замена приборов отопленияв п.1,2 | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Частичный ремонт крепежа лестничных стоек и ступенек | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2020г.
д.3 | Текущий ремонт кровли, , энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Ремонт водоотвода над крыльцом | весна-лето 2021г.
| Ремонт крыльца | весна-лето 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.4 | Частичный ремонт перильного ограждения | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.5 | Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Частичный ремонт лежаков отопления (3п.), лежака ХВС | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.6 | Установка решеток, частичный ремонт перильных ограждений | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения (лежак - 4м), энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.6а | Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
| ремонт примыканий к печным трубам, частично крыши | летний период 2021г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
д.7 | Установка доводчиков, 2шт. | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения(1 подъезд) , энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.7а | Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.8 | Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Установка доводчиков, 2шт. | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | по заявлениям жителей
д.9 | Установка доводчика, 2 подъезд | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Ремонт примыканий к вентшахтам, 2 подъезд | лето 2021г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.10 | Ремонт примыканий к вентшахтам, 1 подъезд | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС(ремонт ввода) и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Замена почтовых ящиков, 16шт. | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.12 | Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Ремонт лестничного ограждения подъезра | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.13 | Замена прибора отопления в подъезде | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения(подвал, под кв.3,6,9,12), энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.14 | Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС(замена ввода) и водоотведения , энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Ремонт карниза, кв.11,12, выхода на крышу | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.15 | Ремонт выхода на крышу, ремонт окон во 2 подъезде | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления , ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Установка решеток, частичный ремонт перильных ограждений | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.16 | Ремонт отмостки у 2 и 3 подъездов, отделка окон 3 подъезд) | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления , ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
ул.Советская
д.6 | Частичный ремонт водослива, 1 подъезд | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Частичный ремонт вентшахт | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Частичный ремонт крепления поручней , отмостки | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.14 | Очистка от мусора чердака | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения(2 подъезд), энергоснабжения МОП(силовой щит) | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Ремонт стены у кв. 7,8,26,27 | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Ремонт отмостки у 2 подъезда | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.15 | Косметический ремонт подъездов | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Ремонт кладки парапетов, вентшахт | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли , системы отопления , ГВС. ХВС и водоотведения ) , энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.16 | Ремонт двери входа по 2-й подъезд | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Ремонт перильного ограждения | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.17 | Ремонт входов в подвал с торцов дома | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Ремонт отмостки у 2 подъезда | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления(лежак отопления) , ГВС. ХВС(лежак в подвале) и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.19 | Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Ремонт перильного ограждения | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.24 | частичный ремонт отмостки у 2 подъезда | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.25 | Ремонт лежака водослива в подвале | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.25а | Текущий ремонт кровли, системы отопления , ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.26 | Текущий ремонт кровли, системы отопления , ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.27 | Очистка подвала от мусора | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Ремонт перильных ограждений | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
д.28 | Освещение у подъездов | межотопительный период 2021-2022г.г.
| Текущий ремонт кровли, системы отопления, ГВС. ХВС и водоотведения, энергоснабжения МОП | на основании аварийных актов и заявок жителей
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май-сентябрь 2021г.
| Проверка и прочистка вентканалов | на основании осмотров и по заявлениям жителей
Инженер Тимофеева Л.Ю.

## Лист3
Объём работ по подготовке участка "Старая Ладога" к отопительному сезону 2006-2007 гг.(по состоянию на 31.12.2006 г)
№ п/п | Объект | начисления кап.рем. найм (год) | план (тыс.руб.) | выполнено стояки (п.м.) | выполнено лежаки (п.м./руб.) | план кровли (кв.м./ тыс.руб.) | выполнено кровли (кв.м./ тыс.руб.) | итого: выполнено (п.метр.) | итого выполнено (тыс.руб.) | примеч.
Волховский проспект.
1. | д.1. | 28044 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.3
2. | д.2. | 28591 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 12м.-заказчик.
3. | д.3
4. | д.4. | 56407 | 10 | 78 | 0 | 0 | 0 | 167 | 105 | 49м.-заказчик.
5. | д.5. | 59416 | 173 | 45 | 0 | 720/163 | 0 | 45 | 23.8
6. | д.6. | 58504 | 178 | 112 | 0 | 720/163 | 720/350 | 112 | 408 | 19м. -заказчик.
7. | д.6 а. | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | д.7. | 28728 | 9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 98 | 60
9. | д.8. | 28044 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 26
10. | д.9. | 26676 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 76 | 47
11. | д.12. | 27317 | 15 | 64 | 0 | 0 | 270/103 | 64 | 150 | 64м. - заказчик.
12. | д.13. | 27227 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | д.14. | 27268 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 19м. -заказчик.
14. | д.15. | 59006 | 20 | 117 | 0 | 0 | 0 | 211 | 130 | 26м.-заказчик.
15. | д.16. | 58413 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 19м. -заказчик.
| итого | 517881 | 488 | 700 | 0 | 1440/326 | 990/453 | 943 | 1011.1 | 208 м.- заказчик.
ул.Советская.
16. | д.6. | 75741 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | д.14. | 56908 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16
18. | д.15. | 59690 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | д.16. | 107388 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 59 | 35 | 7м - заказчик.
20. | д.17. | 112723 | 20 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 41 | 45м. - заказчик.
21. | д.19. | 117648 | 20 | 26 | 160/85 | 0 | 0 | 186 | 100
22. | д.24. | 102645 | 28 | 12 | 60/32 | 0 | 0 | 72 | 37
23. | д.25. | 104515 | 226 | 32 | 60/32 | 920/186 | 920/350 | 92 | 395
24. | д.25-а. | 62973 | 67 | 26 | 0 | 270/47 | 0 | 26 | 13
25. | д.26. | 107798 | 228 | 134 | 0 | 960/208 | 0 | 134 | 71 | 18м. - заказчик.
26. | д.27. | 104971 | 20 | 112 | 195/96 | 0 | 0 | 307 | 159 | 60м. - заказчик.
27. | д.28. | 68901 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 87 | 54
| итого | 1081901 | 694 | 627 | 475/245 | 2150/441 | 920\350 | 1126 | 921 | 130 м. -изаказчик.
| всего | 1599782 | 1182 | 1327 | 475/245 | 3550/767 | 1910\803 | 2069 | 1932 | 338 м. -заказчик.
28. | №1 | 23301
29. | №2. | 21796
Социальная сфера.
1. | Средняя школа | [5 empty] | 2006 г. | 622 |  | 9 сан.пр.
2. | Д/дом "Надежда" | [5 empty] | 2006г. | 103
3. | Д/сад № 14. | [5 empty] | 2006г. | 100
| Итого | [6 empty] | 825
Объём выполненых работ по участку "Старая Ладога" за 2005 г.
2005 год. | [6 empty] | 2004 год.
№ п/п | Объект | начисления кап.рем. найм (год) | поступило (тыс.руб.) | выполнено кровли (кв.м./ тыс.руб.) | итого выполнено (п.метр.) | всего выполнено (тыс.руб.) | выполнено кровли (кв.м./ тыс.руб.) | итого выполнено (п.метр.) | всего выполнено (тыс.руб.) | примечание
Волховский проспект.
1. | д.1. | 25 | 22 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0
2. | д.2. | 25 | 23 | 0 | 12 | 5 | 0 | 47 | 16
3. | д.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | д.4. | 50 | 44 | 0 | 133 | 51 | 720/216 | 42 | 231
5. | д.5. | 53 | 47 | 0 | 107 | 40 | 0 | 65 | 24
6. | д.6. | 52 | 46 | 0 | 106 | 40 | 0 | 40 | 14
7. | д.6 а. | 3.7 | 3.7 | 0 | 38 | 14 | 230/68 | 0 | 68
8. | д.7. | 25 | 21 | 0 | 39 | 15 | 750/126 | 0 | 126
9. | д.8. | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 750/126 | 14 | 131
10. | д.9. | 23 | 21 | 0 | 42 | 16 | 750/126 | 8 | 129
11. | д.12. | 24 | 21 | 0 | 52 | 23 | 0 | 78 | 28
12. | д.13. | 24 | 22 | 0 | 230 | 88 | 0 | 36 | 13
13. | д.14. | 24 | 21 | 0 | 64 | 24 | 0 | 0 | 0
14. | д.15. | 52 | 47 | 0 | 103 | 39 | 0 | 18 | 7
15. | д.16. | 52 | 46 | 0 | 43 | 16 | 0 | 26 | 10
| итого | 457.7 | 406.7 | 0 | 981 | 376 | 3200\662 | 374 | 797
ул.Советская.
16. | д.6. | 67 | 61 | 0 | 28 | 11 | 900/284 | 0 | 284
17. | д.14. | 50 | 47 | 720\163 | 57 | 185 | 0 | 9 | 3
18. | д.15. | 53 | 48 | 0 | 55 | 21 | 720/179 | 18 | 185
19. | д.16. | 96 | 86 | 910\269 | 138 | 322 | 0 | 73 | 26
20. | д.17. | 100 | 91 | 0 | 197 | 75 | 0 | 163 | 58
21. | д.19. | 105 | 93 | 910/269 | 13 | 274 | 0 | 26 | 9
22. | д.24. | 91 | 82 | 820/245 | 39 | 260 | 0 | 38 | 13
23. | д.25. | 93 | 83 | 0 | 162 | 60 | 0 | 75 | 27
24. | д.25-а. | 56 | 50 | 0 | 66 | 25 | 0 | 9 | 3
25. | д.26. | 96 | 86 | 0 | 41 | 16 | 0 | 49 | 17
26. | д.27. | 93 | 82 | 0 | 108 | 40 | 0 | 90 | 32
27. | д.28. | 61 | 54 | 800/245 | 44 | 262 | 0 | 42 | 15
| итого | 961 | 863 | 4160/1460 | 948 | 1551 | 1620\463 | 592 | 672
| всего | 1418 | 1269 | 4160/1460 | 1917 | 1927 |  | 966 | 1593
28. | №1 | 20 | 9 |  |  |  | 300\124
29. | №2. | 19 | 11